## ANTIGOS
Contrato de Repasse: | 806.858/2014 |  | Piscina térmica
Empresa: | C.H. Roggia Construções Ltda
Contrato de Execução: | 037/2016 |  | Ordem de início: |  | 2016-06-28
Última medição: | BM 05 | 2017-06-13 | [8 empty] | BM 01 | 2016-07-15 | BM 02 | 2016-09-05 | BM 03 | 2016-10-20 | BM 04 | 2017-04-24 | BM 05 | 2017-06-09 | BM 06
% de execução concluído: | 41.51% |  | O BM 05 deveria atestar ao menos 52,55% de execução. | [7 empty] | 1.54% |  | 14.31% |  | 24.78% |  | 28.15% |  | 41.51%
Próxima medição: | BM 06 | 2017-07-13 | ATRASADO | [6 empty] | 2021-10-08
% de execução previsto para próximo BM: | 65.29% |  | Obra atrasada. Já deveria estar concluída de acordo com o cronograma contratado.
Último prazo para conclusão: | 2018-02-25
Contrato de Repasse: | 786.402/2013 |  | Pavim. Ruas T. Marquet, D. Possebon, S. Dumont e N.S. Calvário
Empresa: | CFV Obras Públicas Ltda
Contrato de Execução: | 205/2014 |  | Ordem de início: |  | 2015-05-04
Última medição: | BM 09 | 2018-01-03 | [8 empty] | BM 01 | 2015-06-08 | BM 02 | 2016-06-06 | BM 03 | 2016-07-01 | BM 04 | 2016-09-08 | BM 05 | 2016-12-09 | BM 06 | 2017-05-09 | BM 07 | 2017-06-22 | BM 08 | 2017-10-20 | BM 09 | 2018-01-16
% de execução concluído: | 100% | [9 empty] | 5.53% |  | 26.93% |  | 31.65% |  | 39.19% |  | 54.27% |  | 71.79% |  | 79.39% |  | 84.6% |  | 100%
Próxima medição: | [9 empty] | 2021-10-08
% de execução previsto para próximo BM: |  |  | OBRA CONCLUÍDA
Último prazo para conclusão: | 2018-03-11
Contrato de Repasse: | 799.749/2013 |  | Pavimentação Rua Gaspar José de Freitas
Empresa: | CFV Obras Públicas Ltda
Contrato de Execução: | 204/2014 |  | Ordem de início: |  | 2015-05-04
Última medição: | BM 06 | 2017-07-10 | [8 empty] | BM 01 | 2015-06-08 | BM 02 | 2016-02-01 | BM 03 | 2016-04-12 | BM 04 | 2016-06-06 | BM 05 | 2016-10-01 | BM 06 | 2017-07-10 | BM 07
% de execução concluído: | 91.28% | [9 empty] | 1.37% |  | 22.55% |  | 57.67% |  | 57.98% |  | 79.63% |  | 91.28%
Próxima medição: | BM 07 | 2017-08-10 | ATRASADO | [6 empty] | 2021-10-08
% de execução previsto para próximo BM: | 100% |  | Obra atrasada. Já deveria estar concluída de acordo com o cronograma contratado.
Último prazo para conclusão: | 2018-03-11
Contrato de Repasse: | 819.516/2015 |  | Pavimentação Av. Vitório Bolzan
Empresa: | Pavimentadora Silva Eireli
Contrato de Execução: | 077/2016 |  | Ordem de início: |  | 2017-01-16
Última medição: | BM 05 | 2017-10-20 | [8 empty] | BM 01 | 2017-02-13 | BM 02 | 2017-03-27 | BM 03 | 2017-05-02 | BM 04 | 2017-09-04 | BM 05 | 2017-10-20 | BM 06
% de execução concluído: | 87.34% |  | O BM 05 deveria atestar a execução de 100% da obra. | [7 empty] | 17.09% |  | 33.01% |  | 56.21% |  | 73.34% |  | 87.34%
Próxima medição: | BM 06 | 2017-11-20 | ATRASADO | [6 empty] | 2021-10-08
% de execução previsto para próximo BM: | 100% |  | Obra atrasada. Já deveria estar concluída de acordo com o cronograma contratado.
Último prazo para conclusão: | 2018-03-12
Contrato de Repasse: | 790.016/2013 |  | Pavimentação Rua Ivaldino Bolzan
Empresa: | R.D. Construções
Contrato de Execução: | 192/2014 |  | Ordem de início: |  | 2015-05-04
Última medição: | BM 08 | 2017-11-21 | [8 empty] | BM 01 | 2015-05-27 | BM 02 | 2016-10-28 | BM 03 | 2016-11-23 | BM 04 | 2017-02-22 | BM 05 | 2017-05-18 | BM 06 | 2017-06-14 | BM 07 | 2017-07-03 | BM 08 | 2017-11-20 | BM 09
% de execução concluído: | 88.07% | [9 empty] | 1.7% |  | 10.5% |  | 19.53% |  | 32.9% |  | 41.91% |  | 55.51% |  | 73.22% |  | 88.07%
Próxima medição: | BM 09 | 2017-12-18 | ATRASADO | [6 empty] | 2021-10-08
% de execução previsto para próximo BM: | 100% |  | Obra atrasada. Já deveria estar concluída de acordo com o cronograma contratado.
Último prazo para conclusão: | 2018-02-18
Contrato de Repasse: | 829.592/2016 |  | Pavimentação ruas Lindolfo Streck, Pedro Pinheiro e Almiro Borges
Empresa: | Rodrigo Souza de Vargas |  | PROJEÇÕES DO CRONOGRAMA PARA OS BOLETINS DE MEDIÇÃO
Contrato de Execução: | 092/2017 |  | Na data de | 2017-12-26 | o | BM 01 | deverá acumular | 23.96% | de execução da obra, referente à parcela 1 do cronograma |  | BM 01 | 2018-01-05 | BM 02 | 2018-02-20 | BM 03 |  | BM 04
Ordem de início: | 2017-11-27 |  | Na data de | 2018-01-17 | o | BM 02 | deverá acumular | 42.55% | de execução da obra, referente à parcela 2 do cronograma |  | 19% |  | 44.21%
|  |  | Na data de | 2018-02-20 | o | BM 03 | deverá acumular | 71.07% | de execução da obra, referente à parcela 3 do cronograma
Última medição: | BM 02 | 2018-02-20 | Na data de | 2018-03-27 | o | BM 04 | deverá acumular | 100% | de execução da obra, referente à parcela 4 do cronograma
% de execução concluído: | 44.21% |  | ≠ da projeção | 1.66% | OBRA EM DIA
Próxima medição: | BM 03 | 2018-02-20 | BM ATRASADO | [6 empty] | 2021-10-08
% de execução previsto para próximo BM: | 71.07%
Último prazo para conclusão: | 2018-03-27

## ENCERRADOS
Contrato de Repasse: | 866.338/2018 |  | Pavimentação estrada Albano Stumpf - Vila Rosa
Último Boletim de Medição: | 3 | 2020-07-24 |  | ≠ da projeção: | 0% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO
Contrato de Execução: | 080/2019 |  | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Processo de Licitação: | TP 002/2019 |  | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Valor contratado (R$): | 189390.61 |  | 1 | 2019-10-16 | 44.49% | 44.49% | 2019-09-26 | 44.49% | 44.49%
Empresa Contratada: | MARZARI & MARZARI LTDA |  | 2 | 2019-11-15 | 43.97% | 88.46% | 2020-05-07 | 29.29% | 73.78%
Prazo de execução (em dias): | 90 |  | 3 | 2019-12-15 | 11.54% | 100% | 2020-07-24 | 26.22% | 100%
Dias já prorrogados: | 238
Ordem de início: | 2019-09-16
Prazo para conclusão: | 2020-08-09
% de execução concluído: | 100%
Próximo Boletim de Medição: | 5 | 0
% de evolução mínimo para próximo BM: | 0% |  | OBRA ATRASOU |  | EM | 222 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 080/2019; c) Contrato de Repasse MDR 866338/2018 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Pagamentos:
2020-07-06 | BM 02 - Conclusão do pagamento da NF 202000000000016. Valor: R$ 5.786,24.
2020-05-26 | BM 02 - Pagamento parcial da NF 202000000000016. Valor: R$ 36.511,96.
2020-05-26 | BM 02 - Pagamento da NF 202000000000015. Valor: R$ 13.169,81.
2019-12-04 | BM 01 - Conclusão do pagamento da NF 006. Valor: R$ 39.461,08.
2019-09-27 | BM 01 - Pagamento parcial da NF 006. Valor: R$ 44.795,29.
Contrato de Repasse: | 857.224/2017 |  | Construção do Centro de Referência da Assistência Social
Último Boletim de Medição: | 6 | 2020-07-24 |  | ≠ da projeção: | 0% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO
Contrato de Execução: | 148/2018 |  | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Processo de Licitação: | TP 006/2018 |  | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Valor contratado (R$): | 308620 |  | 1 | 2019-05-16 | 23.95% | 23.95% | 2019-05-22 | 23.95% | 23.95%
Empresa Contratada: | CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA |  | 2 | 2019-06-15 | 12.16% | 36.11% | 2019-08-01 | 28.85% | 52.8%
Prazo de execução (em dias): | 180 |  | 3 | 2019-07-15 | 13.07% | 49.18% | 2020-03-02 | 6.5% | 59.3%
Dias já prorrogados: | 303 |  | 4 | 2019-08-14 | 16.32% | 65.5% | 2020-05-28 | 12.03% | 71.33%
Ordem de início: | 2019-04-16 |  | 5 | 2019-09-13 | 16.03% | 81.53% | 2020-07-13 | 10.18% | 81.51%
Prazo para conclusão: | 2020-08-11 |  | 6 | 2019-10-13 | 18.47% | 100% | 2020-07-24 | 18.49% | 100%
% de execução concluído: | 100%
Próximo Boletim de Medição: | FALSE | FALSE
% de evolução mínimo para próximo BM: | -100% |  | OBRA ATRASOU |  | EM | 285 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 148/2018; c) Contrato de Repasse MC 857224/2017 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Pagamentos:
2020-06-16 | BM 04 - Pagamento da NF 435. Valor: R$ 37.132,91.
2020-03-27 | BM 03 - Pagamento da NF 414. Valor: R$ 20.066,29.
2019-11-26 | BM 02 - Pagamento da NF 360. Valor: R$ 89.048,37.
2019-11-26 | BM 01 - Conclusão do pagamento da NF 357. Valor: R$ 3.843,66.
2019-06-04 | BM 01 - Pagamento parcial da NF 357. Valor: R$ 70.085,25.
Contrato de Repasse | 893.271/2019 |  | Pavimentação ruas Vicente Cardoso, Emilio Nagel e Av. Alberto Pasqualini | [6 empty] | Controle da conta do convênio |  |  |  |  | 893.271/2019
Último Boletim de Medição: | 4 | 2021-01-28 |  | ≠ da projeção: | 0% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO |  |  |  | Saldo em conta: | Repasse | 24838.91 | Contrapartida | 0 | Saldo total: | 24838.91
Contrato de Execução: | 061/2020 |  | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | Ingressos de recurso |  |  |  | Valores conveniados |  | Falta depositar
Processo de Licitação: | TP 011/2020 |  | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO | Repasse | 253075 | Contrapartida | 263.59 | Repasse | 253075 | 0
Valor contratado (R$): | 228499.68 |  | 1 | 2020-09-12 | 12.06% | 12.06% | 2020-10-15 | 14.9% | 14.9% | 2020-08-12 | 50615 | 2020-11-03 | 263.59 | Contrapartida | 263.59 | 0
Empresa Contratada: | CIMENTEC |  | 2 | 2020-10-12 | 46.65% | 58.71% | 2020-11-19 | 57.39% | 72.29% | 2020-11-23 | 202460 |  |  | Emenda | Valores realizados
Prazo de execução (em dias): | 120 |  | 3 | 2020-11-11 | 36% | 94.71% | 2020-12-17 | 13.77% | 86.06% |  |  |  |  | Sen. Luis Carlos Heinze | Repasse | 228236.09
Dias já prorrogados: | 60 |  | 4 | 2020-12-11 | 5.29% | 100% | 2021-01-28 | 13.94% | 100% | [5 empty] | Contrapartida | 263.59
Ordem de início: | 2020-08-13 |  |  | 2020-12-11
Prazo para conclusão: | 2021-02-09 | [8 empty] | Pagamentos realizados
% de execução concluído: | 100% | [8 empty] | Data | Repasse | Contrapartida | Pagto total | Nº Nota Fiscal | Referente ao BM | Parcial ou total
Tipo de garantia | SEGURO | Vigente 11/12/20 | [7 empty] | 2020-11-04 | 33777.31 | 263.59 | 34040.9 | 202026 | 1 | Total
[10 empty] | 2020-11-27 | 131146.07 | 0 | 131146.07 | 202034 | 2 | Total
Próximo Boletim de Medição: | CONCLUÍDA | CONCLUÍDA | [7 empty] | 2021-01-08 | 31474.96 | 0 | 31474.96 | 202046 | 3 | Parcial
% de evolução mínimo para próximo BM: | -100% | [8 empty] | 2021-03-30 | 29567.5 | 0 | 29567.5 | 202046 | 3 | Total
[10 empty] | 2021-03-30 | 2270.25 | 0 | 2270.25 | 202111 | 4 | Total
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 061/2020; c) Contrato de Repasse OGU MDR 893271/2019 - Planejamento urbano. | [12 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FISCAL: LEÔNIDAS CARVALHO CARDOSO | [9 empty] | Total pago até hoje: | [5 empty] | 228499.68
Contrato de Repasse: | 831.654/2016 |  | Construção de arquibancadas no estádio Sebastião Herédia Borges
Último Boletim de Medição: | 6 | 2020-05-04 |  | ≠ da projeção: | 0% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO
Contrato de Execução: | 080/2018 |  | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Processo de Licitação: | CP 003/2018 |  | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Valor contratado (R$): | 179816.9 |  | 1 | 2018-07-25 | 13.78% | 13.78% | 2018-07-26 | 6.21% | 6.21%
Empresa Contratada: | CONSTRUTORA ÔNIX TBK LTDA |  | 2 | 2018-08-24 | 10.52% | 24.3% | 2018-08-17 | 19.32% | 25.53%
Prazo de execução (em dias): | 150 |  | 3 | 2018-09-23 | 18.65% | 42.95% | 2019-01-14 | 12.05% | 37.58% | Controle da conta do convênio |  |  |  |  | 150
Dias já prorrogados: | 541 |  | 4 | 2018-10-23 | 25.48% | 68.43% | 2019-02-07 | 16.47% | 54.05% | Saldo em conta: | Repasse | 21412.89 | Contrapartida | 0 | Saldo total: | 21412.89
Ordem de início: | 2018-06-25 |  | 5 | 2018-11-22 | 31.57% | 100% | 2020-01-29 | 9.91% | 63.44% | Ingressos de recurso |  |  |  | Valores conveniados |  | Falta depositar
Prazo para conclusão: | 2020-05-16 |  | 6 | 2020-05-14 | 22.95% | 100% | 2020-05-04 | 22.59% | 100% | Repasse | 243750 | Contrapartida | 244 | Repasse | 243750 | 0
% de execução concluído: | 100% | [8 empty] | 2018-04-02 | 121875 | 2018-08-09 | 244 | Contrapartida | 244 | 0
[5 empty] | 86.39% | 10º Termo Aditivo - suprime R$ 21.967,98 do contrato. 11º Termo Aditivo - suprime R$ 2.228,24 do contrato. Portanto, obra concluída ao atingir 86,39%. |  |  |  | 2019-01-22 | 73125 |  |  | Emenda | Valores realizados
Próximo Boletim de Medição: |  | 2018-11-22 | [7 empty] | 2019-06-05 | 48750 |  |  | Dep. José Otávio Germano | Repasse | 222337.11
% de evolução mínimo para próximo BM: | 36.56% |  | OBRA ATRASOU |  | EM | 541 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA | [7 empty] | Contrapartida | 244
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 080/2018; c) Contrato de Repasse MC 831654/2016 - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS | [9 empty] | Pagamentos realizados
[10 empty] | Data | Repasse | Contrapartida | Pagto total | Nº Nota Fiscal | Referente ao BM | Parcial ou total
[10 empty] | 2018-08-14 | 10917.68 | 244 | 11161.68 | 201818
[10 empty] | 2018-09-10 | 34744.32 | 0 | 34744.32 | 201819
[10 empty] | 2019-01-23 | 21660 | 0 | 21660 | 201822
[10 empty] | 2019-03-14 | 28696.14 | 0 | 28696.14 | 20194
Contrato de Repasse: | 831.654/2016 |  | Construção cobertura da arquibancada do estádio Sebastião Herédia Borges | [6 empty] | 2020-02-10 | 17815.74 | 0 | 17815.74 | 201950
Último Boletim de Medição: | 1 | 2021-04-08 |  | ≠ da projeção: | 0% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO |  |  |  | 2020-05-27 | 40627.57 | 0 | 40627.57 | 202012
Contrato Exec ¦ Data vigência | 119/2020 | 2021-04-11 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | 2020-05-28 | 915.23 | 0 | 915.23 | 20194
Tipo garantia ¦ Data vigência |  |  | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO | 2021-05-21 | 66960.43 | 0 | 66960.43 | 6314 |  | Total
Processo de Licitação: | TP 014/2020 |  | 1 | 2021-04-09 | 100% | 100% | 2021-04-08 | 100% | 100% |  |  |  | 0
Valor contratado (R$): | 66960.43 | [11 empty] | 0
Empresa Contratada: | METALÚRGICA MARIANO LTDA | [11 empty] | 0
Prazo de execução (em dias): | 30 | [11 empty] | 0
Dias já prorrogados: | [12 empty] | 0
Ordem de início: | 2021-03-10 | [11 empty] | 0
Prazo para conclusão: | 2021-04-09 | [11 empty] | 0
% de execução concluído: | 100% | [8 empty] | Total pago até hoje: | [5 empty] | 222581.11
Próximo Boletim de Medição: | 0
% de evolução mínimo para próximo BM: | 0%
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 119/2020; c) Contrato de Repasse MC 831654/2016 - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
FISCAL: LEÔNIDAS CARVALHO CARDOSO
Formulas:
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]+30
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]
TP 002/2019 = [TP 002/2019, row above]+B7+B8
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B6: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B9: User: PREENCHER
Note on B33: User: PREENCHER
Note on B36: User: PREENCHER
Note on B37: User: PREENCHER
Note on B39: User: PREENCHER
Note on B63: User: PREENCHER
Note on B66: User: PREENCHER
Note on B67: User: PREENCHER
Note on B69: User: PREENCHER
Note on B93: User: PREENCHER
Note on B96: User: PREENCHER
Note on B97: User: PREENCHER
Note on B99: User: PREENCHER
Note on B114: User: PREENCHER
Note on B118: User: PREENCHER
Note on B119: User: PREENCHER
Note on B121: User: PREENCHER

## FPE 164-2018 (hidden)
Convênio FPE SEDACTEL | 164/2018 | 2256/2018 | Reforma do prédio da estação férrea
Último Boletim de Medição: | 4 | 2020-08-07 |  | ≠ da projeção: | 40.3% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO
Contrato de Execução: | 159/2019 |  | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Processo de Licitação: | CP 007/2019 |  | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Valor contratado (R$): | 206552.58 |  | 1 | 2020-01-10 | 14.48% | 14.48% | 2020-02-04 | 7.48% | 7.48%
Empresa Contratada: | LUIZ AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA |  | 2 | 2020-02-09 | 12.64% | 27.12% | 2020-04-22 | 27.83% | 35.31%
Prazo de execução (em dias): | 240 |  | 3 | 2020-03-10 | 15.22% | 42.34% | 2020-07-09 | 33.76% | 69.07%
Dias já prorrogados: | 30 |  | 4 | 2020-04-09 | 6.87% | 49.21% | 2020-08-07 | 20.44% | 89.51%
Ordem de início: | 2019-12-11 |  | 5 | 2020-05-09 | 8.44% | 57.65% |  |  | 89.51%
Prazo para conclusão: | 2020-09-06 |  | 6 | 2020-06-08 | 17.32% | 74.97% |  |  | 89.51%
% de execução concluído: | 89.51% |  | 7 | 2020-07-08 | 12.97% | 87.94% |  |  | 89.51%
|  |  | 8 | 2020-08-07 | 12.06% | 100% |  |  | 89.51%
Próximo Boletim de Medição: | 5 | 2020-05-09
% de evolução mínimo para próximo BM: | -31.86% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 517 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 159/2019; c) Convênio SEDACTEL nº 164/2018 - FPE 2256/2018 - Sistema Estadual de Participação Popular.
Pagamentos:
2020-07-14 | BM 03 - Pagamento da NF 023. Valor: R$ 69.735,90.
2020-04-30 | BM 02 - Pagamento da NF 016. Valor: R$ 57.491,63.
2020-02-18 | BM 01 - Pagamento da NF 009. Valor: R$ 15.447,14.
FISCAL: EWERTON AMORIM
Formulas:
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]+30
CP 007/2019 = [CP 007/2019, row above]+B7+B8
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B6: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B9: User: PREENCHER

## 881873
Contrato de Repasse | 881.873/2018 |  | Ampliação da infraestrutura esportiva do Estádio Sebastião Heredia Borges | [6 empty] | Controle da conta do convênio |  |  |  |  | 881.873/2018
Último Boletim de Medição: | 5 | 2021-07-28 |  | ≠ da projeção: | -9.34% | EXECUÇÃO MUITO INFERIOR À PREVISÃO DE ACÚMULO PARA ESTE BM - SOLICITAR NOVO BM PARA LIBERAR PAGAMENTO |  |  |  | Saldo em conta: | Repasse | 13265.79 | Contrapartida | 0 | Saldo total: | 13265.79
Contrato Exec ¦ Data vigência | 033/2020 | 2021-11-23 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | Ingressos de recurso |  |  |  | Valores conveniados |  | Falta depositar
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2021-09-23 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO | Repasse | 231618.87 | Contrapartida | 1964.53 | Repasse | 289523.81 | 57904.94
Processo de Licitação: | TP 001/2020 |  | 1 | 2020-07-01 | 11.02% | 11.02% | 2020-06-26 | 11.02% | 11.02% | 2020-05-25 | 58425.73 | 2020-07-01 | 287.05 | Contrapartida | 2604.85 | 640.32
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 292128.66 | 73319.73 | 2 | 2020-07-31 | 12.52% | 23.54% | 2020-07-31 | 12.52% | 23.54% | 2020-12-17 | 173193.14 | 2020-08-19 | 326.18 | Emenda | Valores realizados
Empresa Contratada: | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA |  | 3 | 2020-08-30 | 15.25% | 38.79% | 2020-12-23 | 6.04% | 29.58% |  |  | 2021-01-04 | 193.87 | Dep. Marcio Biolchi | Repasse | 218353.08
Prazo de execução (em dias): | 180 |  | 4 | 2020-09-29 | 28.38% | 67.17% | 2020-12-23 | 1.41% | 30.99% |  |  | 2021-08-02 | 1157.43 |  | Contrapartida | 1964.53
Dias já prorrogados: | 360 |  | 5 | 2020-10-29 | 17.59% | 84.76% | 2021-07-28 | 44.43% | 75.42%
Ordem de início: | 2020-06-01 |  | 6 | 2020-11-28 | 15.24% | 100% | SEGURO | VENCIDO | #VALUE! | Pagamentos realizados
Prazo para conclusão: | 2021-11-23 | [8 empty] | Data | Repasse | Contrapartida | Pagto total | Nº Nota Fiscal | Referente ao BM | Parcial ou total
% de execução concluído: | 75.42% | [8 empty] | 2020-07-06 | 22534.08 | 0 | 22534.08 | 29810779 | 1 | Total
Próximo Boletim de Medição: | 6 | 2020-11-28 | [7 empty] | 2020-07-06 | 9370.42 | 287.05 | 9657.47 | 347 | 1 | Total
% de evolução mínimo para próximo BM: | 24.58% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 314 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA |  |  | 2020-09-25 | 10648.09 | 326.18 | 10974.27 | 202000000000003 | 2 | Total
[10 empty] | 2020-09-28 | 15873.14 | 0 | 15873.14 | 30276100 | 2 | Parcial
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 033/2020; c) Contrato de Repasse OGU MC 881873/2018 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos. | [9 empty] | 2020-12-22 | 9733.48 | 0 | 9733.48 | 30276100 | 2 | Total
[10 empty] | 2021-01-08 | 12342.7 | 0 | 12342.7 | 32440620 | 3 | Total
[10 empty] | 2021-01-08 | 5132.52 | 157.22 | 5289.74 | 202000000000023 | 3 | Total
[10 empty] | 2021-01-08 | 2876.59 | 0 | 2876.59 | 32440691 | 4 | Total
[10 empty] | 2021-01-08 | 1196.17 | 36.65 | 1232.82 | 202000000000024 | 4 | Total
[10 empty] | 2021-08-27 | 128645.89 | 1157.43 | 129803.32 | 202100000000064 | 5 | Total
0
0
0
0
0
FISCAL: LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA | [9 empty] | Total pago até hoje: | [5 empty] | 220317.61
Contrato de Repasse | 881.873/2018 |  | Ampliação da infraestrutura esportiva do Estádio Sebastião Heredia Borges
Último Boletim de Medição: | 4 | 2020-09-28 |  | ≠ da projeção: | 0% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO
Contrato Exec ¦ Data vigência | 033/2020 | 2021-06-26 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2021-09-23 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Processo de Licitação: | TP 001/2020 |  | 1 | 2020-07-01 | 11.02% | 11.02% | 2020-06-26 | 11.02% | 11.02%
Valor contratado (R$): | 292128.66 |  | 2 | 2020-07-31 | 12.52% | 23.54% | 2020-07-31 | 12.52% | 23.54%
Empresa Contratada: | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA |  | 3 | 2020-08-30 | 15.25% | 38.79% | 2020-08-28 | 15.25% | 38.79%
Prazo de execução (em dias): | 180 |  | 4 | 2020-09-29 | 28.38% | 67.17% | 2020-09-28 | 28.38% | 67.17%
Dias já prorrogados: | 210 |  | 5 | 2020-10-29 | 17.59% | 84.76% |  |  | 67.17%
Ordem de início: | 2020-06-01 |  | 6 | 2020-11-28 | 15.24% | 100% |  |  | 67.17%
Prazo para conclusão: | 2021-06-26
% de execução concluído: | 67.17%
Próximo Boletim de Medição: | 6 | 2020-11-28
% de evolução mínimo para próximo BM: | 24.58% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 314 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Formulas:
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]+30
SEGURO = [SEGURO, row above]+B37+B38
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER
Note on B32: User: PREENCHER
Note on B36: User: PREENCHER
Note on B37: User: PREENCHER
Note on B39: User: PREENCHER

## 878460
Contrato de Repasse | 878.460/2018 |  | Revitalização do entorno e pavimentação do acesso na Estação Férrea | [6 empty] | Controle da conta do convênio |  |  |  |  | 878.460/2018
Último Boletim de Medição: | 4 | 2021-08-30 |  | ≠ da projeção: | 15.49% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO |  |  |  | Saldo em conta: | Repasse | 55354.41 | Contrapartida | 0 | Saldo total: | 55354.41
Contrato Exec ¦ Data vigência | 036/2020 | 2021-11-07 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | Ingressos de recurso |  |  |  | Valores conveniados |  | Falta depositar
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2021-10-08 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO | Repasse | 270476.18 | Contrapartida | 270.81 | Repasse | 270476.19 | 0.01
Processo de Licitação: | CP 001/2020 |  | 1 | 2020-09-13 | 23.8% | 23.8% | 2020-09-14 | 40.93% | 40.93% | 2020-08-14 | 54095.24 | 2020-10-06 | 270.75 | Contrapartida | 270.81 | 0
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 230519.58 | 0 | 2 | 2020-10-13 | 23.15% | 46.95% | 2020-10-16 | 17.36% | 58.29% | 2020-11-26 | 135238.09 | 2021-03-24 | 0.06 | Emenda | Valores realizados
Empresa Contratada: | CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA - ME |  | 3 | 2020-11-12 | 6.82% | 53.77% | 2021-03-12 | 5.88% | 64.17% | 2020-11-30 | 81142.85 |  |  | Dep. Marcio Biolchi | Repasse | 215121.77
Prazo de execução (em dias): | 180 |  | 4 | 2020-12-12 | 24.18% | 77.95% | 2021-08-30 | 29.27% | 93.44% | [5 empty] | Contrapartida | 270.81
Dias já prorrogados: | 270 |  | 5 | 2021-01-11 | 14.56% | 92.51% |  |  | 93.44%
Ordem de início: | 2020-08-14 |  | 6 | 2021-02-10 | 7.49% | 100% |  |  | 93.44% | Pagamentos realizados
Prazo para conclusão: | 2021-11-07 | [8 empty] | Data | Repasse | Contrapartida | Pagto total | Nº Nota Fiscal | Referente ao BM | Parcial ou total
% de execução concluído: | 93.44% | [8 empty] | 2020-10-08 | 28304.9 | 0 | 28304.9 | 20200000000023 | 1 | Total
Próximo Boletim de Medição: | 5 | 2021-01-11 | [7 empty] | 2020-10-08 | 25790.34 | 230.52 | 26020.86 | 30931827 | 1 | Parcial
% de evolução mínimo para próximo BM: | -0.93% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 270 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA |  |  | 2020-11-30 | 40023.89 | 0 | 40023.89 | 30931827 | 1 | Total
[10 empty] | 2020-11-30 | 39988.1 | 40.23 | 40028.33 | 20200000000032 | 2 | Total
[10 empty] | 2021-03-30 | 13550.38 | 0.06 | 13550.44 | 202100000000063 | 3 | Total
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 036/2020; c) Contrato de Repasse OGU MTUR 878460/2018 - Apoio a projetos de infraestrutura turística. | [9 empty] | 2021-10-05 | 67464.16 | 0 | 67464.16 | 202100000000090 | 4 | Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FISCAL: LEÔNIDAS CARVALHO CARDOSO | [9 empty] | Total pago até hoje: | [5 empty] | 215392.58
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## 885736
Contrato de Repasse | 885.736/2019 |  | Pavimentação das ruas José Burmann, Médium Chico Xavier e Arthur Scheffel | [6 empty] | Controle da conta do convênio |  |  |  |  | 885.736/2019
Último Boletim de Medição: | 3 | 2021-08-03 |  | ≠ da projeção: | 16.34% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO |  |  |  | Saldo em conta: | Repasse | 11361.44 | Contrapartida | 0 | Saldo total: | 11361.44
Contrato Exec ¦ Data vigência | 047/2020 | 2021-08-23 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | Ingressos de recurso |  |  |  | Valores conveniados |  | Falta depositar
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2021-07-24 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO | Repasse | 238750 | Contrapartida | 244.76 | Repasse | 238750 | 0
Processo de Licitação: | TP 003/2020 |  | 1 | 2020-08-28 | 31.9% | 31.9% | 2020-08-28 | 27.51% | 27.51% | 2020-07-23 | 47750 | 2020-10-13 | 244.76 | Contrapartida | 244.76 | 0
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 227633.32 | 141.81 | 2 | 2020-09-27 | 33.8% | 65.7% | 2020-12-28 | 41.81% | 69.32% | 2020-11-20 | 191000 |  |  | Emenda | Valores realizados
Empresa Contratada: | CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA - ME |  | 3 | 2020-10-27 | 17.96% | 83.66% | 2021-08-03 | 30.68% | 100% |  |  |  |  | Dep. Osmar Terra | Repasse | 227388.56
Prazo de execução (em dias): | 150 |  | 4 | 2020-11-26 | 16.34% | 100% |  |  | 100% | [5 empty] | Contrapartida | 244.76
Dias já prorrogados: | 240
Ordem de início: | 2020-07-29 | [8 empty] | Pagamentos realizados
Prazo para conclusão: | 2021-08-23 | [8 empty] | Data | Repasse | Contrapartida | Pagto total | Nº Nota Fiscal | Referente ao BM | Parcial ou total
% de execução concluído: | 100% | [8 empty] | 2020-10-14 | 47994.76 | 0 | 47994.76 | 447 | 1 | Parcial
Próximo Boletim de Medição: | 4 | 2020-11-26 | [7 empty] | 2020-11-26 | 14634.34 | 0 | 14634.34 | 447 | 1 | Total
% de evolução mínimo para próximo BM: | 0% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 316 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA |  |  | 2021-01-20 | 94927.06 | 244.76 | 95171.82 | 202100000000054 | 2 | Total
[10 empty] | 2021-10-07 | 69832.4 |  | 69832.4 | 202100000000092 | 3 | Total
0
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 047/2020; c) Contrato de Repasse OGU MDR 885736/2019 - Planejamento urbano. | [12 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FISCAL: LEÔNIDAS CARVALHO CARDOSO | [9 empty] | Total pago até hoje: | [5 empty] | 227633.32
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## 889314
Contrato de Repasse | 889.314/2019 |  | Pavimentação da rua Antonio Belamir Fontana | [6 empty] | Controle da conta do convênio |  |  |  |  | 889.314/2019
Último Boletim de Medição: | 3 | 2021-07-02 |  | ≠ da projeção: | 4.71% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO |  |  |  | Saldo em conta: | Repasse | 5284.52 | Contrapartida | 0 | Saldo total: | 5284.52
Contrato Exec ¦ Data vigência | 049/2020 | 2021-08-09 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | Ingressos de recurso |  |  |  | Valores conveniados |  | Falta depositar
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2021-07-17 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO | Repasse | 285250 | Contrapartida | 298.15 | Repasse | 285250 | 0
Processo de Licitação: | TP 004/2020 |  | 1 | 2020-09-13 | 13.78% | 13.78% | 2021-01-21 | 26.34% | 26.34% | 2020-08-12 | 57050 | 2021-01-27 | 298.15 | Contrapartida | 298.15 | 0
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 280263.63 | 11010.06 | 2 | 2020-10-13 | 33.22% | 47% | 2021-05-05 | 39.42% | 65.76% | 2021-06-07 | 228200 |  |  | Emenda | Valores realizados
Empresa Contratada: | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA |  | 3 | 2020-11-12 | 48.29% | 95.29% | 2021-07-02 | 34.24% | 100% |  |  |  |  | Dep. Marcio Biolchi | Repasse | 279965.48
Prazo de execução (em dias): | 120 |  | 4 | 2020-12-12 | 4.71% | 100% |  |  | 100% | [5 empty] | Contrapartida | 298.15
Dias já prorrogados: | 240
Ordem de início: | 2020-08-14 | [8 empty] | Pagamentos realizados
Prazo para conclusão: | 2021-08-09 | [8 empty] | Data | Repasse | Contrapartida | Pagto total | Nº Nota Fiscal | Referente ao BM | Parcial ou total
% de execução concluído: | 100% | [8 empty] | 2021-01-27 | 21846.91 | 298.15 | 22145.06 | 202100000000028 | 1 | Total
Próximo Boletim de Medição: | 4 | 2020-12-12 | [7 empty] | 2021-01-27 | 35203.09 | 0 | 35203.09 | 32775756 | 1 | Parcial
% de evolução mínimo para próximo BM: | 0% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 300 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA |  |  | 2021-07-05 | 16468.71 | 0 | 16468.71 | 32775756 | 1 | Total
[10 empty] | 2021-07-05 | 110476.96 | 0 | 110476.96 | 202100000000049 | 2 | Total
[10 empty] | 2021-07-23 | 82792.26 | 0 | 82792.26 | 202100000000060 | 3 | Parcial
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 049/2020; c) Contrato de Repasse OGU MDR 889314/2019 - Planejamento urbano. | [9 empty] | 2021-09-24 | 13177.55 | 0 | 13177.55 | 202100000000060 | 3 | Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FISCAL: LEÔNIDAS CARVALHO CARDOSO | [9 empty] | Total pago até hoje: | [5 empty] | 280263.63
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## 888329
Contrato de Repasse | 888.329/2019 |  | Pavimentação das ruas Antonio Belamir Fontana, Soldado Pedro Senna e José Burmann | [6 empty] | Controle da conta do convênio |  |  |  |  | 888.329/2019
Último Boletim de Medição: | 4 | 2021-08-03 |  | ≠ da projeção: | 30.96% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO |  |  |  | Saldo em conta: | Repasse | 22916.54 | Contrapartida | 0 | Saldo total: | 22916.54
Contrato Exec ¦ Data vigência | 048/2020 | 2021-08-23 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | Ingressos de recurso |  |  |  | Valores conveniados |  | Falta depositar
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2021-07-24 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO | Repasse | 382000 | Contrapartida | 386.54 | Repasse | 382000 | 0
Processo de Licitação: | TP 005/2020 |  | 1 | 2020-08-28 | 4.4% | 4.4% | 2020-11-06 | 27.23% | 27.23% | 2020-07-23 | 76400 | 2020-11-10 | 386.54 | Contrapartida | 386.54 | 0
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 359470 | 250.61 | 2 | 2020-09-27 | 9.46% | 13.86% | 2021-02-24 | 29.38% | 56.61% | 2020-11-23 | 305600 |  |  | Emenda | Valores realizados
Empresa Contratada: | CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA - ME |  | 3 | 2020-10-27 | 32.35% | 46.21% | 2021-04-09 | 16.45% | 73.06% |  |  |  |  | Dep. Marcio Biolchi | Repasse | 359083.46
Prazo de execução (em dias): | 180 |  | 4 | 2020-11-26 | 22.83% | 69.04% | 2021-08-03 | 26.94% | 100% | [5 empty] | Contrapartida | 386.54
Dias já prorrogados: | 210 |  | 5 | 2020-12-26 | 26.66% | 95.7% |  |  | 100%
Ordem de início: | 2020-07-29 |  | 6 | 2021-01-25 | 4.3% | 100% |  |  | 100% | Pagamentos realizados
Prazo para conclusão: | 2021-08-23 | [8 empty] | Data | Repasse | Contrapartida | Pagto total | Nº Nota Fiscal | Referente ao BM | Parcial ou total
% de execução concluído: | 100% | [8 empty] | 2020-11-27 | 97498.2 | 386.54 | 97884.74 | 20200000000039 | 1 | Total
Próximo Boletim de Medição: | 5 | 2020-12-26 | [7 empty] | 2021-03-08 | 105597.61 | 0 | 105597.61 | 202100000000059 | 2 | Total
% de evolução mínimo para próximo BM: | -4.3% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 286 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA |  |  | 2021-04-23 | 59150.39 | 0 | 59150.39 | 202100000000066 | 3 | Total
[11 empty] | 96837.26 |  | 96837.26
0
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Contrato de execução nº 048/2020; c) Contrato de Repasse OGU MDR 888329/2019 - Planejamento urbano. | [12 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FISCAL: LEÔNIDAS CARVALHO CARDOSO | [9 empty] | Total pago até hoje: | [5 empty] | 359470
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## FINISA 01
Contrato de Financiamento | 531.415-57/2020 |  | Pavimentação de vias urbanas - FINISA Etapa 01
Último Boletim de Medição: | 4 | 2021-06-25 |  | ≠ da projeção: | 1.07% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO
Contrato Exec ¦ Data vigência | 052/2020 | 2021-12-23 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Tipo garantia ¦ Data vigência | CAUÇÃO | 54993.8595 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Processo de Licitação: | TP 006/2020 |  | 1 | 2020-07-29 | 15.15% | 15.15% | 2020-08-05 | 17.27% | 17.27%
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 1099877.19 | 205898.47 | 2 | 2020-08-28 | 14.19% | 29.34% | 2021-02-02 | 27.28% | 44.55%
Empresa Contratada: | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA |  | 3 | 2020-09-27 | 17.79% | 47.13% | 2021-04-19 | 8.63% | 53.18%
Prazo de execução (em dias): | 180 |  | 4 | 2020-10-27 | 20.09% | 67.22% | 2021-06-25 | 15.11% | 68.29%
Dias já prorrogados: | 362 |  | 5 | 2020-11-26 | 17.62% | 84.84% |  |  | 68.29%
Ordem de início: | 2020-06-29 |  | 6 | 2020-12-26 | 15.16% | 100% |  |  | 68.29%
Prazo para conclusão: | 2021-12-23
% de execução concluído: | 68.29%
Próximo Boletim de Medição: | 5 | 2020-11-26
% de evolução mínimo para próximo BM: | 16.55% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 316 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Número do Empenho; b) Contrato de execução nº 052/2020; c) Contrato de Financiamento nº 0531.415-57/2020 - FINISA Restinga Sêca.
Pagamentos:
2020-08-13 | BM 01 - Pagamento da NF 030.341.828. Valor: R$ 132.929,54.
BM 01 - Pagamento da NF 202000000000004. Valor: R$ 56.969,80.
FISCAL: LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## FINISA 02
Contrato de Financiamento | 531.415-57/2020 |  | Pavimentação de vias urbanas - FINISA Etapa 02
Último Boletim de Medição: | 4 | 2021-01-09 |  | ≠ da projeção: | -9.84% | EXECUÇÃO MUITO INFERIOR À PREVISÃO DE ACÚMULO PARA ESTE BM - SOLICITAR NOVO BM PARA LIBERAR PAGAMENTO
Contrato Exec ¦ Data vigência | 059/2020 | 2021-11-18 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2021-11-18 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Processo de Licitação: | TP 007/2020 |  | 1 | 2020-08-26 | 21.45% | 21.45% | 2020-08-26 | 22.03% | 22.03%
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 946241.71 | 200723.31 | 2 | 2020-09-25 | 15.03% | 36.48% | 2020-10-27 | 11.65% | 33.68%
Empresa Contratada: | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA |  | 3 | 2020-10-25 | 20.89% | 57.37% | 2021-01-08 | 18.46% | 52.14%
Prazo de execução (em dias): | 180 |  | 4 | 2020-11-24 | 14.29% | 71.66% | 2021-01-09 | 9.68% | 61.82%
Dias já prorrogados: | 299 |  | 5 | 2020-12-24 | 14.33% | 85.99% |  |  | 61.82%
Ordem de início: | 2020-07-27 |  | 6 | 2021-01-23 | 14.01% | 100% |  |  | 61.82%
Prazo para conclusão: | 2021-11-18
% de execução concluído: | 61.82%
Próximo Boletim de Medição: | 5 | 2020-12-24
% de evolução mínimo para próximo BM: | 24.17% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 288 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Número do Empenho; b) Contrato de execução nº 059/2020; c) Contrato de Financiamento nº 0531.415-57/2020 - FINISA Restinga Sêca.
Pagamentos:
2020-10-16 | BM 01 - Pagamento da NF 30.626.815. Valor: R$ 145.932,44.
BM 01 - Pagamento da NF 20.200.007. Valor: R$ 62.542,48.
2020-10-30 | BM 02 - Pagamento da NF 031.519.027. Valor: R$ 77.163,60.
BM 02 - Pagamento da NF 202000000000015. Valor: R$ 33.070,11.
FISCAL: LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA
Formulas:
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]+30
SEGURO = [SEGURO, row above]+B8+B9
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## FINISA 03
Contrato de Financiamento | 531.415-57/2020 |  | Pavimentação de vias urbanas - FINISA Etapa 03
Último Boletim de Medição: | 4 | 2021-07-13 |  | ≠ da projeção: | -16.24% | EXECUÇÃO MUITO INFERIOR À PREVISÃO DE ACÚMULO PARA ESTE BM - SOLICITAR NOVO BM PARA LIBERAR PAGAMENTO
Contrato Exec ¦ Data vigência | 060/2020 | 2021-10-20 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2021-10-20 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Processo de Licitação: | TP 010/2020 |  | 1 | 2020-08-28 | 17.04% | 17.04% | 2021-03-03 | 30.69% | 30.69%
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 536474.78 | 370.2 | 2 | 2020-09-27 | 30.15% | 47.19% | 2021-04-19 | 4.01% | 34.7%
Empresa Contratada: | CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA |  | 3 | 2020-10-27 | 34.96% | 82.15% | 2021-05-03 | 18.09% | 52.79%
Prazo de execução (em dias): | 150 |  | 4 | 2020-11-26 | 11.81% | 93.96% | 2021-07-13 | 24.93% | 77.72%
Dias já prorrogados: | 298 |  | 5 | 2020-12-26 | 6.04% | 100% |  |  | 77.72%
Ordem de início: | 2020-07-29
Prazo para conclusão: | 2021-10-20
% de execução concluído: | 77.72%
Próximo Boletim de Medição: | 5 | 2020-12-26
% de evolução mínimo para próximo BM: | 22.28% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 286 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Número do Empenho; b) Contrato de execução nº 060/2020; c) Contrato de Financiamento nº 0531.415-57/2020 - FINISA Restinga Sêca.
Pagamentos:
FISCAL: LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA
Formulas:
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]+30
SEGURO = [SEGURO, row above]+B8+B9
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## FINISA 04
Contrato de Financiamento | 531.415-57/2020 |  | Pavimentação de vias urbanas - FINISA Etapa 04
Último Boletim de Medição: | 4 | 2021-03-09 |  | ≠ da projeção: | 0% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO
Contrato Exec ¦ Data vigência | 092/2020 | 2021-09-29 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Tipo garantia ¦ Data vigência |  |  | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Processo de Licitação: | TP 012/2020 |  | 1 | 2020-11-19 | 13.74% | 13.74% | 2020-10-28 | 13.69% | 13.69%
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 193050.3 | 26669.5 | 2 | 2020-12-19 | 39.93% | 53.67% | 2020-12-07 | 46.03% | 59.72%
Empresa Contratada: | CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |  | 3 | 2021-01-18 | 46.33% | 100% | 2020-12-16 | 39.85% | 99.57%
Prazo de execução (em dias): | 90 |  | 4 | 2021-01-18 | 0.43% | 100% | 2021-03-09 | 0.43% | 100%
Dias já prorrogados: | 60
Ordem de início: | 2020-10-20
Prazo para conclusão: | 2021-03-19
% de execução concluído: | 100%
Próximo Boletim de Medição: | 5 | 0
% de evolução mínimo para próximo BM: | -100% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 44477 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Número do Empenho; b) Contrato de execução nº 092/2020; c) Contrato de Financiamento nº 0531.415-57/2020 - FINISA Restinga Sêca.
Pagamentos:
2020-10-30 | BM 01 - Pagamento da NF 123. Valor: R$ 26.430,60.
FISCAL: LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA
Formulas:
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]+30
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## FINISA 05
Contrato de Financiamento | 531.415-57/2020 |  | Pavimentação de vias urbanas - FINISA Etapa 05
Último Boletim de Medição: | 1 | 2021-08-11 |  | ≠ da projeção: | -0.19% | BM MENOR DO QUE O PREVISTO - MARGEM TOLERÁVEL - LIBERAR PAGAMENTO COM JUSTIFICATIVA
Contrato Exec ¦ Data vigência | 049/2021 | 2022-06-22 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Tipo garantia ¦ Data vigência | SEGURO | 2022-06-22 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Processo de Licitação: | CP 002/2021 |  | 1 | 2021-08-15 | 35.52% | 35.52% | 2021-08-11 | 35.33% | 35.33%
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 539401.16 | 20200.5 | 2 | 2021-09-14 | 33.22% | 68.74% |  |  | 35.33%
Empresa Contratada: | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA |  | 3 | 2021-10-14 | 26.62% | 95.36% |  |  | 35.33%
Prazo de execução (em dias): | 120 |  | 4 | 2021-11-13 | 4.64% | 100% |  |  | 35.33%
Dias já prorrogados:
Ordem de início: | 2021-07-16
Prazo para conclusão: | 2021-11-13
% de execução concluído: | 35.33%
Próximo Boletim de Medição: | 2 | 2021-09-14
% de evolução mínimo para próximo BM: | 33.41% |  | OBRA ATRASADA |  | EM | 24 | DIAS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Número do Empenho; b) Contrato de execução nº 049/2021; c) Contrato de Financiamento nº 0531.415-57/2020 - FINISA Restinga Sêca.
FISCAL: LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA
Formulas:
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]+30
SEGURO = [SEGURO, row above]+B8+B9
Note on B3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER

## FINISA 06
Contrato de Financiamento | 531.415-57/2020 |  | Pavimentação de vias urbanas - FINISA Etapa 06 - Rua Adão Mário de O. Dorneles | [6 empty] | Contrato de Financiamento | 531.415-57/2020 |  | Pavimentação de vias urbanas - FINISA Etapa 06 - Rua Ernesto Friedrich
Último Boletim de Medição: |  | FALSE |  | ≠ da projeção: | FALSE | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO |  |  |  | Último Boletim de Medição: | 1 | 2021-09-10 |  | ≠ da projeção: | 10.95% | BM DENTRO DO ACUMULADO PREVISTO - LIBERAR PAGAMENTO
Contrato Exec ¦ Data vigência | 059/2021 | 2022-08-04 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | Contrato Exec ¦ Data vigência | 060/2021 | 2022-08-04 | PROJEÇÃO DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO DO CONTRATO
Tipo garantia ¦ Data vigência | CAUÇÃO | 6174.19 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO | Tipo garantia ¦ Data vigência | CAUÇÃO | 1871.98 | BM | DATA PREVISTA | % PREVISTO | ACUMULADO | DATA ENTREGUE | % EXECUTADO | ACUMULADO
Processo de Licitação: | TP 003/2021 |  | 1 | 2021-09-10 | 75.97% | 75.97% |  |  | 0% | Processo de Licitação: | TP 003/2021 |  | 1 | 2021-09-10 | 89.05% | 89.05% | 2021-09-10 | 100% | 100%
Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 123483.72 |  | 2 | 2021-10-10 | 24.03% | 100% |  |  | 0% | Valor contratado ¦ Aditivos (R$) | 37439.51 |  | 2 | 2021-10-10 | 10.95% | 100% |  |  | 100%
Empresa Contratada: | PGL CONSTRUTORA LTDA | [8 empty] | Empresa Contratada: | PGL CONSTRUTORA LTDA
Prazo de execução (em dias): | 60 | [8 empty] | Prazo de execução (em dias): | 60
Dias já prorrogados: | [9 empty] | Dias já prorrogados:
Ordem de início: | 2021-08-11 | [8 empty] | Ordem de início: | 2021-08-11
Prazo para conclusão: | 2021-10-10 | [8 empty] | Prazo para conclusão: | 2021-10-10
% de execução concluído: | FALSE | [8 empty] | % de execução concluído: | 100%
Próximo Boletim de Medição: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Próximo Boletim de Medição: | FALSE | FALSE
% de evolução mínimo para próximo BM: | FALSE | [8 empty] | % de evolução mínimo para próximo BM: | FALSE
Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Número do Empenho; b) Contrato de execução nº 059/2021; c) Contrato de Financiamento nº 0531.415-57/2020 - FINISA Restinga Sêca. | [9 empty] | Na nota fiscal deverá constar as seguintes informações: a) Número do boletim de medição; b) Número do Empenho; b) Contrato de execução nº 060/2021; c) Contrato de Financiamento nº 0531.415-57/2020 - FINISA Restinga Sêca.
FISCAL: LEÔNIDAS CARVALHO CARDOSO | [9 empty] | FISCAL: LEÔNIDAS CARVALHO CARDOSO
Formulas:
DATA PREVISTA = [DATA PREVISTA, row above]+30
CAUÇÃO = [CAUÇÃO, row above]+B8+B9
CAUÇÃO = [CAUÇÃO, row above]+N8+N9
Note on B3: User: PREENCHER
Note on N3: User: PREENCHER
Note on B7: User: PREENCHER
Note on N7: User: PREENCHER
Note on B8: User: PREENCHER
Note on N8: User: PREENCHER
Note on B10: User: PREENCHER
Note on N10: User: PREENCHER